Приложение к приказу

№ 01-02-79 от 25.12.2020

«Утверждаю» __________ О.А. Кириллова

директор МБОУ Рождественская СОШ

Дорожная карта

организации работ на 2020-2021годы

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания

в МБОУ Рождественской СОШ Казачинского района

| № | Название мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организационно-управленческое обеспечение |
| 1 | Создание в МБОУ Рождественской СОШ рабочей группы по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы школы. | МБОУ Рождественская СОШ | декабрь 2020 | Создана рабочая группа по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы школы |
| 2 | Создание раздела «Рабочая программа воспитания» (РВП) на сайте общеобразовательной организации | МБОУ Рождественская СОШ | январь 2021 | Создан раздел «Рабочая программа воспитания» на сайте общеобразовательной программы. |
| 3 | Семинары-консультации по разработке РПВ | Муниципальная рабочая группа, МБОУ Рождественская СОШ | Март 2021 | Проведены консультации по РПВ |
| 4 | Планирование совместной работы ОУ с социальными партнерами | МБОУ Рождественская СОШ | Август 2021 | договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности |
| мероприятия содержательного характера |
| 1 | Открытая экспертиза-презентация проекта РПВ общеобразовательной организации | Отдел образования, МКУ «РЦО», МБОУ Рождественская СОШ | Август 2021 | Проведена презентация, обсуждение проекта РПВ, сделаны замечания, предложения к доработке. |
| 2 | Экспертная сессия для оценки результатов проделанной общеобразовательными учреждениями работы по написанию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | КК ИПК, координатор, МБОУ Рождественская СОШ | Август 2021 | Определение лучших программ с целью тиражирования их разработки. Экспертиза и размещение материалов на сайте школы. |
| 3 | Утверждение директором школы РПВ | Администрация МБОУ Рождественская СОШ | Август 2021 | РПВ утверждена |
| информационное обеспечение |
| 1 | Первичное ознакомление педагогического коллектива (рабочей группы) с информационно-методическими материалами для разработки рабочей программы воспитания | Координатор, МБОУ Рождественская СОШ, муниципальная рабочая группа | декабрь 2020 | Педагогический коллектив (группа по написанию рабочей программы воспитания ОУ школы) ознакомлены с информационно-методическими материалами для разработки РПВ |
| 2 | Участие в в вебинарах по сопровождению создания разделов рабочих программ | КК ИПК, МБОУ Галанинская ООШ, МБОУ Рождественская СОШ | декабрь 2020 -апрель 2021 | Приняли участие в серии вебинаров: Принципы создания и содержание разделов: «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; «Цели и задачи воспитания»; «Виды, формы и содержание деятельности»; «Основные направления самоанализа воспитательной работы» |
| 3 | Размещение программы воспитания на официальном сайте школы | МБОУ Рождественская СОШ | август 2021 | На сайте школы размещён проект РПВ |
| 4 | Размещение информации на сайте школы об изменениях в стратегии воспитания в РФ | Отдел образования, МБОУ Рождественская СОШ | декабрь 2020 - август 2021 | На сайте школы размещена информация об изменениях в стратегии воспитания в РФ |
| 5 | Размещение на сайте школы РПВ, календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год | МБОУ Рождественская СОШ | Август 2021 | На сайте школы размещён календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год |
| мониторинг |
| 1 | Мониторинг выполнения дорожной карты по организации работы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в школе | МКУ «РЦО», МБОУ Рождественская СОШ | 2020-2021 | Подготовлены материалы по итогам реализации пунктов дорожной карты |